بسمه تعالی

**راهنمای برنامه توانمندسازی کادر مدارس برای مستندسازی تجارب و نوآوریها**

برنامه توانمندسازی کادر محترم مدارس جامعه تعلیمات اسلامی برای مستندسازی تجارب و نواوریها در سال تحصیلی 94-1393 در سه مرحله اجرا میگردد.

**مرحله اول**- طرحریزی برای اجرای برنامه که شامل تعیین و معرفی موضوعات اولویت دار برای مستندسازی، بررسی موضوعات در مدارس و انتخاب موضوع و معرفی تیم مجری مرتبط به هر حوزه کاری در مدارس، قطعی­سازی موضوعات در کارگروه های مدیران و معاونین محترم مدارس و شرکت در اولین جلسه آموزشی می باشد.

این مرحله از **ابتدای دی ماه تا هفته سوم بهمن 93** انجام خواهد شد.

**مرحله دوم**- مستندسازی تجارب و نوآوریها که شامل تکمیل و ارسال نمون برگهای مستندسازی تجارب و نوآوریها توسط تیمهای معرفی شده مدارس، شرکت در دومین جلسه آموزشی، بررسی نمون برگ های ارسالی در گروه تحقیق و توسعه و مشاوره به تیم ها، ویرایش نمون برگ های مستندسازی تجارب و نوآوریها توسط تیمهای مدارس و تدوین سند تفصیلی تجربه/نوآوری می باشد.

بازه زمانی **هفته چهارم بهمن 93 تا نیمه خرداد 94** برای اجرای این مرحله پیش­بینی شده است.

**مرحله سوم**-انتشار تجارب که شامل ارزیابی تجارب و نوآوریها، آماده سازی برای انتشار و انتشار در نشست تابستانی مدیران محترم مدارس صورت خواهد پذیرفت.

در نمودارهای پیوست، فرایندهای پیش بینی شده در برنامه در مراحل اول و دوم، به تفکیک نقشها و بازه زمانی اجرا، درج گردیده است.

 گروه تحقیق و توسعه جامعه تعلیمات اسلامی

 سال تحصیلی 94-1393



